## 0. Resumen
El turno de la madrugada
Turno de madrugada · cronica hipertextual y episodio de audio
Autora | Leidy Carolina Granados Celis
Asignatura | Taller de Creación de Contenidos (CSP0344)
Institucion | Corporación Unificada Nacional de Educación Superior — CUN
Ciudad | Santa Marta, Magdalena
Periodo de ejecucion | Agosto – septiembre de 2026
Nodo 1 | Cronica hipertextual en web
Nodo 2 | Episodio de audio "Lo que queda del dia"
Cifras de control
Inversion CAPEX
Inversion OPEX
Inversion total
Duracion del proyecto (dias)
Valor de impacto (puntos)
Indice de Eficiencia de Contenido
Todas las cifras de este resumen son formulas enlazadas a las hojas 1, 2 y 3: cambiar un dato alli actualiza este cuadro.
PENDIENTE DE VALIDACION: los valores del presupuesto son estimaciones. Deben confirmarse con los equipos y gastos reales antes de entregar.

## 1. Presupuesto
Presupuesto operativo
El turno de la madrugada · Agosto – septiembre de 2026 · Cifras en pesos colombianos
CIFRAS ESTIMADAS, PENDIENTES DE VALIDACION POR LA AUTORA. Son sus equipos y sus costos reales.
Tipo | Categoria | Concepto | Cantidad | Unidad | Valor unitario | Subtotal | Justificacion
CAPEX | Captura de audio | Micrófono de solapa con cable TRRS | 1 | unidad | 180000 |  | Necesario para el estándar de -12 dB a -6 dB
CAPEX | Captura de audio | Auriculares cerrados de monitoreo | 1 | unidad | 150000 |  | Control de saturación durante la grabación
CAPEX | Captura de video | Tripode con soporte para movil | 1 | unidad | 90000 |  | Encuadre estable, regla de los tercios
CAPEX | Almacenamiento | Tarjeta microSD 128 GB clase 10 | 1 | unidad | 70000 |  | Brutos de audio y respaldo
CAPEX | Equipo base | Movil 1080p: depreciacion del periodo | 2 | mes | 75000 |  | Equipo propio de 1.800.000 a 24 meses
Subtotal CAPEX · bienes duraderos y equipos
OPEX | Conectividad | Plan de datos moviles | 2 | mes | 60000 |  | Reporteria en terreno y publicacion
OPEX | Conectividad | Internet fijo del hogar | 2 | mes | 85000 |  | Edicion y desarrollo en franja de madrugada
OPEX | Transporte de campo | Pasajes urbanos para reporteria | 20 | viaje | 2900 |  | Centros de Escucha y recorridos por barrios
OPEX | Viaticos | Alimentacion en jornadas de terreno | 6 | jornada | 15000 |  | Salidas de mas de cinco horas
OPEX | Tramites | Impresiones y radicacion de derechos de peticion | 1 | global | 25000 |  | Solicitud a Bienestar Universitario
OPEX | Publicacion | Dominio propio: prorrateo del periodo | 2 | mes | 7500 |  | Anualidad de 90.000 repartida
OPEX | Publicacion | Alojamiento web y base de datos | 2 | mes | 0 |  | Vercel y Supabase en plan gratuito
OPEX | Publicacion | Distribucion del podcast | 2 | mes | 0 |  | Spotify for Creators, sin costo
OPEX | Postproduccion | Software de edicion de audio | 1 | global | 0 |  | Audacity, software libre
Subtotal OPEX · operacion, conectividad y trabajo de campo
INVERSION TOTAL DEL PROYECTO
Peso de cada tipo
CAPEX
OPEX

## 2. Cronograma
Cronograma de tiempos y movimientos
El turno de la madrugada · Diagrama de Gantt por fase y por nodo transmedia
[6 empty] | ago | [8 empty] | sep
Fase | Tarea | Nodo | Inicio | Fin | Dias | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Preproduccion intelectual | Definicion del angulo y de la tesis | Ambos | 2026-08-24 | 2026-08-26
| Rastreo documental: DANE, Minsalud, leyes | Ambos | 2026-08-26 | 2026-09-01
| Verificacion factica de cada cifra | Ambos | 2026-09-01 | 2026-09-04
| Redaccion y radicacion del derecho de peticion | Ambos | 2026-09-05 | 2026-09-07
Produccion Nodo 1 | Escritura de la cronica | Nodo 1 | 2026-09-02 | 2026-09-08
| Diseno de las cinco capas del hipertexto | Nodo 1 | 2026-09-06 | 2026-09-09
Produccion Nodo 2 | Guion del episodio en primera persona | Nodo 2 | 2026-09-08 | 2026-09-10
| Grabacion en franja de madrugada | Nodo 2 | 2026-09-11 | 2026-09-12
Postproduccion | Desarrollo y accesibilidad del sitio | Nodo 1 | 2026-09-09 | 2026-09-13
| Edicion y control de niveles del audio | Nodo 2 | 2026-09-12 | 2026-09-13
| Publicacion de ambos nodos | Ambos | 2026-09-13 | 2026-09-13
Distribucion y medicion | Difusion y recogida de aportes del publico | Ambos | 2026-09-13 | 2026-09-20
| Lectura de metricas y calculo del IEC | Ambos | 2026-09-18 | 2026-09-20
Leyenda
Preproduccion intelectual
Produccion Nodo 1
Produccion Nodo 2
Postproduccion
Distribucion y medicion

## 3. KPI e IEC
Tablero de control de impacto
El turno de la madrugada · Metricas simuladas de Alcance, Engagement y Conversion
La rubrica pide metricas SIMULADAS: la columna "Logrado" es una proyeccion declarada, no una medicion.
Dimension | Indicador | Meta | Logrado | Cumplimiento | Fuente de medicion
Alcance | Visitas unicas al Nodo 1 | 400 | 312 |  | Vercel Analytics
| Reproducciones iniciadas del Nodo 2 | 150 | 118 |  | Spotify for Creators
| Impresiones en difusion directa | 600 | 540 |  | WhatsApp e Instagram
Total Alcance
Engagement | Capas del hipertexto abiertas | 300 | 268 |  | Evento en el sitio
| Votos en la encuesta | 120 | 94 |  | Base de datos del sitio
| Escucha superior al 50 % del episodio | 90 | 71 |  | Spotify for Creators
Total Engagement
Conversion | Aportes escritos en el muro | 40 | 31 |  | Base de datos del sitio
| Clics en las lineas de ayuda | 25 | 19 |  | Evento en el sitio
| Episodio escuchado hasta el final | 60 | 47 |  | Spotify for Creators
Total Conversion
Indice de Eficiencia de Contenido (IEC)
Convierte el impacto conseguido en puntos y lo divide entre la inversion. Una conversion pesa mas que una impresion: quien escribe su turno o marca una linea de ayuda hizo algo, no solo paso por delante.
Dimension | Formula | Resultado | Peso | Puntos de impacto | Nota
Alcance | Total logrado en Alcance |  | 1 |  | Contacto con la pieza
Engagement | Total logrado en Engagement |  | 5 |  | Interaccion con la pieza
Conversion | Total logrado en Conversion |  | 20 |  | Accion completada por el publico
Valor de impacto total (puntos)
| Inversion total del proyecto |  |  |  | Enlazado con la hoja 1
IEC = Valor de impacto / Inversion total x 1.000 |  |  |  |  | puntos por cada 1.000 COP
Lectura del indice: cada 1.000 pesos invertidos produjeron esa cantidad de puntos de impacto. Sirve para comparar entre piezas y entre periodos, no como cifra absoluta.
Si en clase se enseno otra formula del IEC, se sustituye la formula de la celda E33 y todo lo demas sigue calculando solo.