## 0. Resumen
El turno de la madrugada
Turno de madrugada: cronica hipertextual y episodio de audio
Autoria | Leidy Carolina Granados Celis: investigacion, cronica, guion y voz
Alexis Triana Quintana: desarrollo tecnico y construccion del sitio web
Asignatura | Taller de Creación de Contenidos - 53305
Institucion | Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN)
Ciudad | Santa Marta, Magdalena
Periodo de ejecucion | Septiembre de 2026
Cronica web | El turno de la madrugada, con cinco capas de contexto
Episodio de audio | "Lo que queda del dia", relato en primera persona
Cifras de control
Inversion CAPEX | 640000
Inversion OPEX | 478000
Inversion total | 1118000
Duracion del proyecto (dias) | 20
Valor de impacto (puntos) | 5075
Indice de Eficiencia de Contenido | 4.5394
Las cifras de este cuadro estan enlazadas a las hojas 1, 2 y 3: al cambiar un dato alli, aqui se actualiza solo.
Los precios son estimaciones de mercado de septiembre de 2026 y se confirman contra la factura antes de ejecutar la compra.
El desarrollo del sitio y la produccion sonora los hizo el equipo, por eso no aparecen como costo. Contratados por fuera, habria que sumar honorarios de desarrollo y de postproduccion.

## 1. Presupuesto
Presupuesto operativo
El turno de la madrugada. Septiembre de 2026. Cifras en pesos colombianos
Precios de mercado consultados en Santa Marta en septiembre de 2026. Se confirman contra factura antes de comprar.
Tipo | Categoria | Concepto | Cantidad | Unidad | Valor unitario | Subtotal | Justificacion
CAPEX | Captura de audio | Micrófono de solapa con cable TRRS | 1 | unidad | 180000 | 180000 | Necesario para el estándar de -12 dB a -6 dB
CAPEX | Captura de audio | Auriculares cerrados de monitoreo | 1 | unidad | 150000 | 150000 | Control de saturación durante la grabación
CAPEX | Captura de video | Tripode con soporte para movil | 1 | unidad | 90000 | 90000 | Encuadre estable, regla de los tercios
CAPEX | Almacenamiento | Tarjeta microSD 128 GB clase 10 | 1 | unidad | 70000 | 70000 | Brutos de audio y respaldo
CAPEX | Equipo base | Movil 1080p: depreciacion del periodo | 2 | mes | 75000 | 150000 | Equipo propio de 1.800.000 a 24 meses
Subtotal CAPEX: bienes duraderos y equipos | [5 empty] | 640000
OPEX | Conectividad | Plan de datos moviles | 2 | mes | 60000 | 120000 | Reporteria en terreno y publicacion
OPEX | Conectividad | Internet fijo del hogar | 2 | mes | 85000 | 170000 | Edicion y desarrollo en franja de madrugada
OPEX | Transporte de campo | Pasajes urbanos para reporteria | 20 | viaje | 2900 | 58000 | Centros de Escucha y recorridos por barrios
OPEX | Viaticos | Alimentacion en jornadas de terreno | 6 | jornada | 15000 | 90000 | Salidas de mas de cinco horas
OPEX | Tramites | Impresiones y papeleria del proyecto | 1 | global | 25000 | 25000 | Soportes fisicos del proceso de verificacion
OPEX | Publicacion | Dominio propio: prorrateo del periodo | 2 | mes | 7500 | 15000 | Anualidad de 90.000 repartida
OPEX | Publicacion | Alojamiento web y base de datos | 2 | mes | 0 | 0 | Vercel y Supabase en plan gratuito
OPEX | Publicacion | Entrega del audio desde el propio sitio | 2 | mes | 0 | 0 | Archivo alojado en Vercel, sin costo adicional
OPEX | Postproduccion | Software de edicion de audio | 1 | global | 0 | 0 | Audacity, software libre
Subtotal OPEX: operacion, conectividad y trabajo de campo | [5 empty] | 478000
INVERSION TOTAL DEL PROYECTO | [5 empty] | 1118000
Peso de cada tipo
CAPEX | 57.25%
OPEX | 42.75%

## 2. Cronograma
Cronograma de tiempos y movimientos
El turno de la madrugada. Diagrama de Gantt por fase y por pieza
sep
Fase | Tarea | Pieza | Inicio | Fin | Dias | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Preproduccion intelectual | Definicion del angulo y de la tesis | Las dos | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2
| Rastreo documental: DANE, Minsalud, leyes | Las dos | 2026-09-02 | 2026-09-05 | 4
| Verificacion factica de cada cifra | Las dos | 2026-09-04 | 2026-09-08 | 5
| Consulta de la oferta institucional de bienestar | Las dos | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2
Produccion de la cronica | Escritura de la cronica | Cronica | 2026-09-05 | 2026-09-09 | 5
| Diseno de las cinco capas del hipertexto | Cronica | 2026-09-08 | 2026-09-10 | 3
Produccion del audio | Guion del episodio en primera persona | Audio | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2
| Grabacion en franja de madrugada | Audio | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2
Postproduccion | Desarrollo y accesibilidad del sitio | Cronica | 2026-09-09 | 2026-09-13 | 5
| Edicion y control de niveles del audio | Audio | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2
| Publicacion de las dos piezas | Las dos | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 1
Distribucion y medicion | Difusion y recogida de aportes del publico | Las dos | 2026-09-13 | 2026-09-20 | 8
| Lectura de metricas y calculo del IEC | Las dos | 2026-09-18 | 2026-09-20 | 3
Leyenda
Preproduccion intelectual
Produccion de la cronica
Produccion del audio
Postproduccion
Distribucion y medicion

## 3. KPI e IEC
Tablero de control de impacto
El turno de la madrugada. Proyeccion de alcance, engagement y conversion a 30 dias de la publicacion
La columna de la derecha es el resultado que se espera alcanzar, no una medicion: las piezas se publican el 13 de septiembre y las metricas se leen entre el 18 y el 20.
Dimension | Indicador | Meta | Proyeccion | Cumplimiento | Fuente de medicion
Alcance | Visitas unicas a la cronica | 400 | 312 | 78% | Vercel Analytics
| Reproducciones iniciadas del episodio en el sitio | 150 | 118 | 78.67% | Analitica del sitio
| Impresiones en difusion directa | 600 | 540 | 90% | WhatsApp e Instagram
| Total Alcance | 1150 | 970 | 84.35%
Engagement | Capas del hipertexto abiertas | 300 | 268 | 89.33% | Evento en el sitio
| Votos en la encuesta | 120 | 94 | 78.33% | Base de datos del sitio
| Escucha superior al 50 % del episodio | 90 | 71 | 78.89% | Analitica del sitio
| Total Engagement | 510 | 433 | 84.9%
Conversion | Aportes escritos en el muro | 40 | 31 | 77.5% | Base de datos del sitio
| Clics en las lineas de ayuda | 25 | 19 | 76% | Evento en el sitio
| Episodio escuchado hasta el final | 60 | 47 | 78.33% | Analitica del sitio
| Total Conversion | 125 | 97 | 77.6%
Indice de Eficiencia de Contenido (IEC)
Convierte el impacto conseguido en puntos y lo divide entre la inversion. Una conversion pesa mas que una impresion: quien escribe su turno o marca una linea de ayuda hizo algo, no solo paso por delante.
Dimension | Formula | Resultado | Peso | Puntos de impacto | Nota
Alcance | Total logrado en Alcance | 970 | 1 | 970 | Contacto con la pieza
Engagement | Total logrado en Engagement | 433 | 5 | 2165 | Interaccion con la pieza
Conversion | Total logrado en Conversion | 97 | 20 | 1940 | Accion completada por el publico
| Valor de impacto total (puntos) |  |  | 5075
| Inversion total del proyecto |  |  | 1118000 | Enlazado con la hoja 1
IEC = Valor de impacto / Inversion total x 1.000 |  |  |  | 4.5394 | puntos por cada 1.000 COP
Lectura del indice: cada 1.000 pesos invertidos produjeron esa cantidad de puntos de impacto. Sirve para comparar entre piezas y entre periodos, no como cifra absoluta.